## Synthèse
Point | TITRE | SUJET | Ouvert le | Dernière action Réalisée | Date Dernière action | Etape suivante | Échéance envisagée | Point fermé le
2 | GTFE | Suivi du projet Géothermie | 2021 | Réunion Voisinage Chaufferie (nuisances sonores) | 2025-04-28 | Suivi Construction FEEDER Suivi Travaux Chaufferie Suivi Travaux sous-stations | 2026-05-01
3b | BÂTI | Fenêtres et double-vitrages | 2021 | Mise en place d'une porte fenêtre test à la Gérance (service comptabilité) | 2025-04-01 | Actualisation du ficher Fenêtes et négociation LORILLARD | 2025
8 | PRESSION D'EAU | Pression insuffisante par endroits (Palais-Royal / Varenne / …) | 2017 | Saisine du médiateur de l'eau (mai 2024) Envoi de compléments d'information (avr 2025) Nouvel envoi à SUEZ (mai 2025) | 2025-04-01 | Réactivation médiateur si absence de réponse de Suez | 2025-06-01
9 | SDA | Schema Directeur EU EP HYDREAULIS Permet d'être elligible aux subventions de Agence de l'Eau | 2018 | Réception Rapport Final Phase IV | 2023-06-01 | Finalisation du SDA (Phase V - P2 non concernée). Paiement quote-part (50k) P2 pour SDA (aucune demande Hydreaulys) | 2023
10 | PPA CHAUFFAGE | Plan Pluriannuel Travaux Chauffage | 2019 | Commission Chauffage Actualisation travaux 2024 et 2025-2026 | 2025-03-01 | Suivi des travaux (hors Géothermie) | Permanent
13 | ACHAT GAZ | Achats à terme du Gaz | 2015 | Achat GAZ 2027 | 2024-11-01 | Achats complémentaires pour S2 2027 et suivantes. | Permanent
16 | CENTRE CULTUREL | Suivi Utilisation Centre Culturel (locations) | 2019 | Candidature rejetée (troupe théatre) (4 locataires en place - 1 local disponible) | 2024-09-01 | Suivi des activités loctives et des travaux (s'il y a lieu) | Permanent
17 | Centre MLK | Suivi occupation du centre MLK | 2018 | Travaux Local Chaufferie (porte) Dépense locative | 2025-04-01 | Suivi des travaux sur le local chauffage Suivi des facturations de consommation d'énergie (avec Energie et Service) | Permanent
18 | DAT-RAAT (amiante) | Diagnostics Amiante Avant Travaux | 2021 | RAAT pour Ascenseur IENA RAAT pour Incendie SOLFERINO | 2025-03-01 | Selon demande de travaux nécessitant cette démarche (avec le concours de l'architecte si nécessaire) | Permanent
22 | 3D | Dératisation/Désinfection/Désinsectisation | 2020 | Changement de prestataires (JDA78 et OTH) | 2022 | Analyse des prestations réalisées - Modifications contractuelles si nécessaire - Nouvel appel d'offre ? | 2025
25 | CONFORMITE RC (ELAN) | Mise en conformité du RC P2 (contestation août 2023 par un copropriétaire) | 2021 | Conclusions SP transmises | 2025-03-03 | Audience de plaidoirie (première instance) programmée le 15 mai 2025 | selon tribunal
27 | PROCEDURE LOGGIA AUBRY | Loggia non confirme (LOUVRE) | 2015 | Succès CASSATION | 2025-02-01 | Surveillance Appel AUBRY suite CASS Fév 2025 en faveur de SPC | T2 2025
28 | PROCEDURE LOGGIA PAIN | Loggia non convofme (BAGATELLE) | 2020 | Demande compléments par l'avocat SP | 2025-03-01 | Renseignements à transmettre (début mai) à l'avocat par Virginie ESTEVE | selon tribunal
31 | PROCEDURE CLIMATISEURS | Climatiseurs ST CLOUD | 2020 | Validation Conclusions SP | 2025-01-01 | Audience de plaidoirie (en appel) 21 mai 2025 | selon tribunal
32 | REGLEMENT INTERIEUR | Mise à jour du RI | 2020 | Rejet du projet par CSP | 2024-03-01 | Réunion Gérantes / Syndic / Virginie pour RI "sur le terrain" (24 juin) | 2025
36a | DECHETS VERRES | Convention VGP - NICOLLIN - PARLY2 | 2016 | Validation Avenant 2025-2028 | 2025-04-01 | Échéance Convention Mars 2028 (peut-être 2026 ou 2027) | 2027-12-01
36b | DECHETS COMPOST | Suivi du projet Composts sur P2 | 2023 | RIVOLI 2025 - Animation (22 février) avec un maître composteur et journée du compostage (12 avril) | 2025-04-12 | Suivi (Hervelyne Duquesnoy) de l'animation "compost" sur sa résidence | Permanent
36c | DECHETS VERTS | Collecte Déchets verts privatifs (conteneurs ou sac ?) | 2024 | Livraison dernière dotation gratuite de sacs à déchets verts par VGP | 2024-10-01 | Suivi avec VGP et Mairie de l'organisation de la collecte
37 | TRANCHE A7 | Modifications (intérieurs/extérieurs) et Tantièmes | Permanent | Validation tantièmes par AG 2023 | 2023-06-15 | Pas de modification annoncée par TA7 pour l'instant. Veille pour AG 2026 à prévoir | 2025-12-01
38 | VISIO CSP | Organisation matérielle pour les réunions en visio | 2021 | Etudes | 2023 | Reprendre ce dossier ou le clôturer ?
39 | LETTRE DE PARLY2 | Participation à la création des LP2 | Permanent | Lettre P2 104 (janvier 2025) | 2024-12-01 | LP2 105 de juin 2025 | 2025-06-01
43 | IRVE (bornes de recharge) | Mise en place de bornes de recharge à P2 | 2020 | Projets Implantations | T4 2024 | Résolutions pour les AG SS 2025 et premiers travaux en 2026 | 2025-12-01
44 | SECURITE INCENDIE BATIMENTS | Evolution Réglementaire et Application à P2 | 2019 | Demande de devis "conformité désenfumage" Demande de devis "plans de prévention" | T4 2024 | Etude des devis à réception | 2025-06-01
49 | TRAVAUX AIRES DE JEUX | Rénovation et Entretien | Permanent | Devis pour Aire St-Cloud et Monceau | 2023-05-01 | Actualisation des devis (mai 2025) pour lancement des travaux. | 2025-06-01
50 | ALTAIX | Evolution Logicielle | Permanent | Correction des anomalies "relances" Correction des anomalies "archivage extranet" | T1 2025 | Mise en place des correctifs et test | 2025-06-01
51 | GRTGAZ | Implantations nouvelles infrastructures | 2021 | Réunion Mairie - GRTGAZ abandonne le projet et cherche des solutions alternatives | S2 2023 | Rester en veille sur ce sujet | Permanent
57 | DPE | Réalisation des DPE par ENERGIE et SERVICES (AG SS 2023) | 2021 | Transmission des DPE à l'architecte | 2024-11-01 | Analyse (correction ?) en cours (Bureau CSP et Syndic) - 6 mai 2025 | 2025-05-01
57 | PPPT | Réalisation des PPPT par CROUÉ (AG SS 2023) | 2021 | Planning transmis par l'architecte à la Gérance | 2025-02-01 | Réalisation selon planning et transmission aux CSS via a Gérance Transmission (ES) des DPE corrigés avant saisie PPPT (architecte) | 2025
59 | PARCELLE LAPEYRE (ex aire de jeux) | Convention d'occupation MAIRIE - SPC (AG 2022) | 2021 | Mise en place de la convention - suivi travaux | 2023 | Sujet terminé | 2023 | 2023
59b | REGULARISATION FONCIERES | Régularisation des anomalies foncières - Echanges parcellaires (AG 2022) | 2021 | Approbation Résolution AG SP | 2022-06-02 | Officialisation de la régularisation (initiative Mairie ou SP ?) | selon calendrier Mairie
67 | RH - DUERP | Actualisation du Document Unique d'Evaluation des Risques | 2022 | Analyse du projet remis par le délégué CSE | 2025-03-01 | Finalisation du projet "délégué CSE" pour présentation au BCSP | 2025-06-01
68 | LISSES HARAS | Restauration et peinture des lisses haras (R17-AG 2023) | 2023 | Emission des réserves et compléments | 2025-03-01 | Validation Complément à lancer (7k) et levée des réserves | 2025-06-01
69 | AGENCE DE L'EAU | Recherche et Montages Dossiers Subventions travaux (canalisations, …) | 2024 | Dossier subventions LA MUETTE (S1 2024) Dossier subvention RIVOLI (T1 2025) | 2025-04-01 | Subvention LA MUETTE attendue (après validation conformité des travaux) Subvention RIVOLI en instruction | 2025-06-01
70 | ASSURANCE MRI | Evolution de la Prime 2025 - 2026 (sinistralité - conjoncture) | 2024 | Analyse sinistralité 2023-2024 avec cabinet BESSÉ Incendie SOLFERINO mars 2025 (160k€-200k€) | 2025-04-01 | Visite complète de la copropriété par l'assureur SADA (la première) | 2025-05-01
70b | ASSURANCE MRI | Sinistre Bâches 2025 (60k€ répartis sur 3 résidences) | 2025 | Discussions avec l'assureur sur l'indemnisation | 2025-04-01 | Décision Assureur | 2025-05-01
71 | CONTROLES D'ACCES | VIGIK PLUS (évolution décidée par LA POSTE - Echéance 2030) | 2024 | Réception de deux prestataire (URMET et COMELIT) puis lancement appel d'offre | 2025-04-01 | Réception des offres (Partage à suivre avec le CSP puis organisation des décisions AG ensuite) | 2025-05-01
72 | CONTROLES D'ACCES | Fin de 2G (Echéance 2025) et 3G (Echéance 2028) - Passage à 4g ou 5g | 2024 | Réception de deux prestataire (URMET et COMELIT) puis lancement appel d'offre | 2025-04-01 | Réception des offres (Partage à suivre avec le CSP puis organisation des décisions AG ensuite) | 2025-05-01
73 | PROJET PADEL | Création de 3 courts de PADEL sur un court de tennis ARBORETUM | 2024 | Appel d'offre - 3 contructeurs/installateurs (Padelcourt - Maestro - Solsportif) | 2025-01-01 | Projet suspendu (reporté) par le BCSP (autres priorités financières) | 2025-12-01
74 | TRANCHE A1 | Devenir du bâtiment LSGI | 2023
75 | SIGNALETIQUE DES RESIDENCES | Remplacement des panneaux directionnels (plexiglass) | 2024 | Tri par résidence des panneaux selon leur état | 2025-04-01 | AG SP - Vote résolution budgétaire | 2025-12-01
76 | TRAVAUX VOIRIE | Réparations ponctuelles (fissures; nids de poule; …) | 2024 | Consultation des entreprises | 2025-04-01 | Choix de l'entreprise | 2025-12-01
77 | DEMATERIALISATION | Damétérialisation des envois en nombre (AG, …) | 2024 | Collecte des adresses e-mail des copropriétaires | 2025-04-01 | Evolution logicielle | 2026
78 | CONNAISSANCE DU BÂTI | Création Base Typologie de nos batiments (Virginie) | 2025
79 | SAISON PISCINE | Organisation et suivi de la saison annuelle des piscines | Permanent | Lancement des opérations de préparation H2EAU (vidage des bassins), ELITE (reprises maçonneries) | 2025-05-01 | Remise en eau des bassins et contrôle de l'eau (H2EAU) Nettoyage des abords et des club-houses (entreprises de ménage) | 2025-05-01
80 | CONTRÔLE COHERENCE DES LIVRABLES | Recours SCC pour contrôle ( expérience des DPE) -Jean-François | 2025

## Permanent
Point | TITRE | SUJET | Ouvert le | Dernière action Réalisée | Date Dernière action | Etape suivante | Échéance envisagée | Point fermé le
10 | PPA CHAUFFAGE | Plan Pluriannuel Travaux Chauffage | 2019 | Commission Chauffage Actualisation travaux 2024 et 2025-2026 | 2025-03-01 | Suivi des travaux (hors Géothermie) | Permanent
13 | ACHAT GAZ | Achats à terme du Gaz | 2015 | Achat GAZ 2027 | 2024-11-01 | Achats complémentaires pour S2 2027 et suivantes. | Permanent
16 | CENTRE CULTUREL | Suivi Utilisation Centre Culturel (locations) | 2019 | Candidature rejetée (troupe théatre) (4 locataires en place - 1 local disponible) | 2024-09-01 | Suivi des activités loctives et des travaux (s'il y a lieu) | Permanent
17 | Centre MLK | Suivi occupation du centre MLK | 2018 | Travaux Local Chaufferie (porte) Dépense locative | 2025-04-01 | Suivi des travaux sur le local chauffage Suivi des facturations de consommation d'énergie (avec Energie et Service) | Permanent
18 | DAT-RAAT (amiante) | Diagnostics Amiante Avant Travaux | 2021 | RAAT pour Ascenseur IENA RAAT pour Incendie SOLFERINO | 2025-03-01 | Selon demande de travaux nécessitant cette démarche (avec le concours de l'architecte si nécessaire) | Permanent
36b | DECHETS COMPOST | Suivi du projet Composts sur P2 | 2023 | RIVOLI 2025 - Animation (22 février) avec un maître composteur et journée du compostage (12 avril) | 2025-04-12 | Suivi (Hervelyne Duquesnoy) de l'animation "compost" sur sa résidence | Permanent
36c | DECHETS VERTS | Collecte Déchets verts privatifs (conteneurs ou sac ?) | 2024 | Livraison dernière dotation gratuite de sacs à déchets verts par VGP | 2024-10-01 | Suivi avec VGP et Mairie de l'organisation de la collecte
37 | TRANCHE A7 | Modifications (intérieurs/extérieurs) et Tantièmes | Permanent | Validation tantièmes par AG 2023 | 2023-06-15 | Pas de modification annoncée par TA7 pour l'instant. Veille pour AG 2026 à prévoir | 2025-12-01
39 | LETTRE DE PARLY2 | Participation à la création des LP2 | Permanent | Lettre P2 104 (janvier 2025) | 2024-12-01 | LP2 105 de juin 2025 | 2025-06-01
44 | SECURITE INCENDIE BATIMENTS | Evolution Réglementaire et Application à P2 | 2019 | Demande de devis "conformité désenfumage" Demande de devis "plans de prévention" | T4 2024 | Etude des devis à réception | 2025-06-01
51 | GRTGAZ | Implantations nouvelles infrastructures | 2021 | Réunion Mairie - GRTGAZ abandonne le projet et cherche des solutions alternatives | S2 2023 | Rester en veille sur ce sujet | Permanent
79 | SAISON PISCINE | Organisation et suivi de la saison annuelle des piscines | Permanent | Lancement des opérations de préparation H2EAU (vidage des bassins), ELITE (reprises maçonneries) | 2025-05-01 | Remise en eau des bassins et contrôle de l'eau (H2EAU) Nettoyage des abords et des club-houses (entreprises de ménage) | 2025-05-01
80 | CONTRÔLE COHERENCE DES LIVRABLES | Recours SCC pour contrôle ( expérience des DPE) -Jean-François | 2025
|  |  |  | Lancement des opérations de préparation H2EAU (vidage des bassins), ELITE (reprises maçonneries) | 2025-05-01 | Remise en eau des bassins et contrôle de l'eau (H2EAU) Nettoyage des abords et des club-houses (entreprises de ménage)

## Juridique
Point | TITRE | SUJET | Ouvert le | Dernière action Réalisée | Date Dernière action | Etape suivante | Échéance envisagée | Point fermé le
8 | PRESSION D'EAU | Pression insuffisante par endroits (Palais-Royal / Varenne / …) | 2017 | Saisine du médiateur de l'eau (mai 2024) Envoi de compléments d'information (avr 2025) Nouvel envoi à SUEZ (mai 2025) | 2025-04-01 | Réactivation médiateur si absence de réponse de Suez | 2025-06-01
25 | CONFORMITE RC (ELAN) | Mise en conformité du RC P2 (contestation août 2023 par un copropriétaire) | 2021 | Conclusions SP transmises | 2025-03-03 | Audience de plaidoirie (première instance) programmée le 15 mai 2025 | selon tribunal
27 | PROCEDURE LOGGIA AUBRY | Loggia non confirme (LOUVRE) | 2015 | Succès CASSATION | 2025-02-01 | Surveillance Appel AUBRY suite CASS Fév 2025 en faveur de SPC | T2 2025
28 | PROCEDURE LOGGIA PAIN | Loggia non convofme (BAGATELLE) | 2020 | Demande compléments par l'avocat SP | 2025-03-01 | Renseignements à transmettre (début mai) à l'avocat par Virginie ESTEVE | selon tribunal
31 | PROCEDURE CLIMATISEURS | Climatiseurs ST CLOUD | 2020 | Validation Conclusions SP | 2025-01-01 | Audience de plaidoirie (en appel) 21 mai 2025 | selon tribunal
32 | REGLEMENT INTERIEUR | Mise à jour du RI | 2020 | Rejet du projet par CSP | 2024-03-01 | Réunion Gérantes / Syndic / Virginie pour RI "sur le terrain" (24 juin) | 2025
59 | PARCELLE LAPEYRE (ex aire de jeux) | Convention d'occupation MAIRIE - SPC (AG 2022) | 2021 | Mise en place de la convention - suivi travaux | 2023 | Sujet terminé | 2023 | 2023
59b | REGULARISATION FONCIERES | Régularisation des anomalies foncières - Echanges parcellaires (AG 2022) | 2021 | Approbation Résolution AG SP | 2022-06-02 | Officialisation de la régularisation (initiative Mairie ou SP ?) | selon calendrier Mairie
|  |  |  | Lancement des opérations de préparation H2EAU (vidage des bassins), ELITE (reprises maçonneries) | 2025-05-01 | Remise en eau des bassins et contrôle de l'eau (H2EAU) Nettoyage des abords et des club-houses (entreprises de ménage)

## Ponctuel
Point | TITRE | SUJET | Ouvert le | Dernière action Réalisée | Date Dernière action | Etape suivante | Échéance envisagée | Point fermé le
2 | GTFE | Suivi du projet Géothermie | 2021 | Réunion Voisinage Chaufferie (nuisances sonores) | 2025-04-28 | Suivi Construction FEEDER Suivi Travaux Chaufferie Suivi Travaux sous-stations | 2026-05-01
3b | BÂTI | Fenêtres et double-vitrages | 2021 | Mise en place d'une porte fenêtre test à la Gérance (service comptabilité) | 2025-04-01 | Actualisation du ficher Fenêtes et négociation LORILLARD | 2025
9 | SDA | Schema Directeur EU EP HYDREAULIS Permet d'être elligible aux subventions de Agence de l'Eau | 2018 | Réception Rapport Final Phase IV | 2023-06-01 | Finalisation du SDA (Phase V - P2 non concernée). Paiement quote-part (50k) P2 pour SDA (aucune demande Hydreaulys) | 2023
22 | 3D | Dératisation/Désinfection/Désinsectisation | 2020 | Changement de prestataires (JDA78 et OTH) | 2022 | Analyse des prestations réalisées - Modifications contractuelles si nécessaire - Nouvel appel d'offre ? | 2025
32 | REGLEMENT INTERIEUR | Mise à jour du RI | 2020 | Rejet du projet par CSP | 2024-03-01 | Réunion Gérantes / Syndic / Virginie pour RI "sur le terrain" (24 juin) | 2025
36a | DECHETS VERRES | Convention VGP - NICOLLIN - PARLY2 | 2016 | Validation Avenant 2025-2028 | 2025-04-01 | Échéance Convention Mars 2028 (peut-être 2026 ou 2027) | 2027-12-01
38 | VISIO CSP | Organisation matérielle pour les réunions en visio | 2021 | Etudes | 2023 | Reprendre ce dossier ou le clôturer ?
43 | IRVE (bornes de recharge) | Mise en place de bornes de recharge à P2 | 2020 | Projets Implantations | T4 2024 | Résolutions pour les AG SS 2025 et premiers travaux en 2026 | 2025-12-01
49 | TRAVAUX AIRES DE JEUX | Rénovation et Entretien | Permanent | Devis pour Aire St-Cloud et Monceau | 2023-05-01 | Actualisation des devis (mai 2025) pour lancement des travaux. | 2025-06-01
50 | ALTAIX | Evolution Logicielle | Permanent | Correction des anomalies "relances" Correction des anomalies "archivage extranet" | T1 2025 | Mise en place des correctifs et test | 2025-06-01
57 | DPE | Réalisation des DPE par ENERGIE et SERVICES (AG SS 2023) | 2021 | Transmission des DPE à l'architecte | 2024-11-01 | Analyse (correction ?) en cours (Bureau CSP et Syndic) - 6 mai 2025 | 2025-05-01
57 | PPPT | Réalisation des PPPT par CROUÉ (AG SS 2023) | 2021 | Planning transmis par l'architecte à la Gérance | 2025-02-01 | Réalisation selon planning et transmission aux CSS via a Gérance Transmission (ES) des DPE corrigés avant saisie PPPT (architecte) | 2025
59b | REGULARISATION FONCIERES | Régularisation des anomalies foncières - Echanges parcellaires (AG 2022) | 2021 | Approbation Résolution AG SP | 2022-06-02 | Officialisation de la régularisation (initiative Mairie ou SP ?) | selon calendrier Mairie
67 | RH - DUERP | Actualisation du Document Unique d'Evaluation des Risques | 2022 | Analyse du projet remis par le délégué CSE | 2025-03-01 | Finalisation du projet "délégué CSE" pour présentation au BCSP | 2025-06-01
68 | LISSES HARAS | Restauration et peinture des lisses haras (R17-AG 2023) | 2023 | Emission des réserves et compléments | 2025-03-01 | Validation Complément à lancer (7k) et levée des réserves | 2025-06-01
69 | AGENCE DE L'EAU | Recherche et Montages Dossiers Subventions travaux (canalisations, …) | 2024 | Dossier subventions LA MUETTE (S1 2024) Dossier subvention RIVOLI (T1 2025) | 2025-04-01 | Subvention LA MUETTE attendue (après validation conformité des travaux) Subvention RIVOLI en instruction | 2025-06-01
70 | ASSURANCE MRI | Evolution de la Prime 2025 - 2026 (sinistralité - conjoncture) | 2024 | Analyse sinistralité 2023-2024 avec cabinet BESSÉ Incendie SOLFERINO mars 2025 (160k€-200k€) | 2025-04-01 | Visite complète de la copropriété par l'assureur SADA (la première) | 2025-05-01
70b | ASSURANCE MRI | Sinistre Bâches 2025 (60k€ répartis sur 3 résidences) | 2025 | Discussions avec l'assureur sur l'indemnisation | 2025-04-01 | Décision Assureur | 2025-05-01
71 | CONTROLES D'ACCES | VIGIK PLUS (évolution décidée par LA POSTE - Echéance 2030) | 2024 | Réception de deux prestataire (URMET et COMELIT) puis lancement appel d'offre | 2025-04-01 | Réception des offres (Partage à suivre avec le CSP puis organisation des décisions AG ensuite) | 2025-05-01
72 | CONTROLES D'ACCES | Fin de 2G (Echéance 2025) et 3G (Echéance 2028) - Passage à 4g ou 5g | 2024 | Réception de deux prestataire (URMET et COMELIT) puis lancement appel d'offre | 2025-04-01 | Réception des offres (Partage à suivre avec le CSP puis organisation des décisions AG ensuite) | 2025-05-01
73 | PROJET PADEL | Création de 3 courts de PADEL sur un court de tennis ARBORETUM | 2024 | Appel d'offre - 3 contructeurs/installateurs (Padelcourt - Maestro - Solsportif) | 2025-01-01 | Projet suspendu (reporté) par le BCSP (autres priorités financières) | 2025-12-01
74 | TRANCHE A1 | Devenir du bâtiment LSGI | 2023
75 | SIGNALETIQUE DES RESIDENCES | Remplacement des panneaux directionnels (plexiglass) | 2024 | Tri par résidence des panneaux selon leur état | 2025-04-01 | AG SP - Vote résolution budgétaire | 2025-12-01
76 | TRAVAUX VOIRIE | Réparations ponctuelles (fissures; nids de poule; …) | 2024 | Consultation des entreprises | 2025-04-01 | Choix de l'entreprise | 2025-12-01
77 | DEMATERIALISATION | Dématérialisation des envois en nombre (AG, …) | 2024 | Collecte des adresses e-mail des copropriétaires | 2025-04-01 | Evolution logicielle | 2026
78 | CONNAISSANCE DU BÂTI | Création Base Typologie de nos batiments (Virginie) | 2025
|  |  |  | Lancement des opérations de préparation H2EAU (vidage des bassins), ELITE (reprises maçonneries) | 2025-05-01 | Remise en eau des bassins et contrôle de l'eau (H2EAU) Nettoyage des abords et des club-houses (entreprises de ménage)